**สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557**

**(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่/สถานที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย** | **จำนวน**  **ผู้เข้าร่วมโครงการ** | **ความพึงพอใจ**  **ร้อยละ** | **ค่าเฉลี่ยรวม** | **ปัญหาและอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 1 | โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9 | ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและพิธีปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี | **เชิงประมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 1,300= 1,105 คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการร้อยละ 85  **เชิงเวลา**: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 | 1,300 คน | 86.60 | 4.38 | 1. สนามการแข่งขันกีฬากระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ มีทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย นักกีฬาที่ต้องออกไปแข่งขันนอกมหาวิทยาลัยจะเดินทางลำบาก เนื่องจากสถานที่แข่งขันอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย  2. ระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลมีฝนตกหนัก ทำให้ไฟฟ้าดับ การแข่งขันต้องหยุดลงกระทันหันเพื่อรอให้ไฟฟ้ากลับมาในสภาพเดิม เวลาในการแข่งขันจึงต้องล่าช้ากว่ากำหนดการที่ตั้งไว้ และทางกีฬาบาสเกตบอลยังมีความเสียหายในเรื่องของป้ายคะแนนไฟฟ้า และนาฬิกาจับเวลาไฟฟ้าเกิดช็อต  3. เมื่อถึงคู่ที่ต้องแข่งขันนักกีฬายังมาไม่ถึงสนาม | 1.ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องให้นักกีฬาไปถึงสนามก่อนการแข่งขัน  2. ใช้ป้ายพลิกคะแนนด้วยมือและใช้นาฬิกาจับเวลาของเจ้าหน้าที่สนามแทน  3. ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องประสานงานกับผู้ฝึกสอน ให้นักกีฬามาทำการแข่งขันในเวลาดังกล่าว |
| 2 | โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 42 | **รอบคัดเลือก** ระหว่างวันที่  10 -16 พ.ย. 2557 ณ  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  **รอบมหกรรม** ระหว่างวันที่  15 - 24 ม.ค. 2558 ณ  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม | **เชิงปริมาณ:** ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 146 = 148 คน  **เชิงคุณภาพ**:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 | 197 | 89.80 | 4.40 | เนื่องจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทับซ้อนกัน แต่ละฝ่ายประสานขอใช้รถจากกองกลางในการเดินทางพร้อมกัน ทำให้รถไม่เพียงพอที่จะใช้ในการรับ – ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | ต้องเช่ารถภายนอกมหาวิทยาลัยใช้ในการ  รับ – ส่งนักกีฬาแทน |

**สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557**

**(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่/สถานที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย** | **จำนวน**  **ผู้เข้าร่วมโครงการ** | **ความพึงพอใจ**  **ร้อยละ** | **ค่า**  **เฉลี่ยรวม** | **ปัญหาและอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 3 | โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” | ระหว่างวันที่ 7 – 14 ก.พ. 2558 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 338 = 287 คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 | 309 | 92.4 | 4.36 | - สถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขันอยู่  ห่างกันทำให้การเดินทางไปแข่งขัน  หรือเชียร์ทีมของมหาวิทยาลัยไม่  ค่อยสะดวก และรถตู้มีไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องใช้ในส่วนของ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วย | - กำหนดช่วงเวลาในการแข่งขันในช่วงเช้าและฝึกซ้อมในช่วงเย็น โดย ขอความร่วมมือจากนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาให้ฝึกซ้อมในเวลาที่ใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวกในการรับ - ส่ง |  |
| 4 | **โครงการกีฬาภายนอก**  - โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Asian University Go Tournament 2014 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 | ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ย. 2557 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครางการ 24 = 20 คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |
| - โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล“CADENZA ฟุตซอลมินิ ยู-ลีก 2015” | ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. – 26 มี.ค.2558 ณ ม.มหิดล ศาลายา/ ม. ราชภัฎจันทรเกษม/ม.ราชภัฎธนบุรี/  ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ องค์รักษ์/ม. เกษมบัณฑิต  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย |

**สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557**

**(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่/สถานที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย** | **จำนวน**  **ผู้เข้าร่วมโครงการ** | **ความพึงพอใจ**  **ร้อยละ** | **ค่าเฉลี่ยรวม** | **ปัญหาและอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
|  | **โครงการกีฬาภายนอก**  - โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา “Start Plus Zine KMUTNB ” | ระหว่างวันที่ 1 – 20 ต.ค. 2557 ณ ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ |  |  |  |  | - | - |  |
| 5 | โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” | ระหว่างวันที่ 7 – 14 ก.พ. 2558 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |

**สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557**

**(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่/สถานที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย** | **จำนวน**  **ผู้เข้าร่วมโครงการ** | **ความพึงพอใจ**  **ร้อยละ** | **ค่าเฉลี่ยรวม** | **ปัญหาและอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 6. | กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมกุมารี | วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี |  |  |  |  | - ต้นกล้าสักที่นำไปปลูกมีขนาดไม่ใหญ่มาก หากจะนำไปปลูกและอยู่รอดจนโตได้ต้องเป็นต้นที่มีขนาดเกินกว่าหัวเข่าขึ้นไป | - แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ต้นกล้าล่วงหน้า เพื่อให้ส่วนราชการที่ทำการเพาะพันธุ์ต้นกล้าได้จัดเตรียมต้นกล้าที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก |
| 7. | โครงการ “สิงห์อาสา พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2 | ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้าน หนองเกตุ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |
| 8. | กิจกรรมสังคมแห่งการเอื้ออาทรเพื่อเด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) | วันที่ 27 กันยายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพลภาพ ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการยกย่องนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2557 | วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 45=38 คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 | 67 | 89 | 4.45 | - คณะส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกมาล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ และมีความสับสนของรายชื่อในการพิจารณาคัดเลือก | - ทางคณะควรให้ความร่วมมือในการติดตามงานตรวจสอบความถูกต้อง  - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณามบัติเหมาะสม |

**สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557**

**(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่/สถานที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย** | **จำนวน**  **ผู้เข้าร่วมโครงการ** | **ความพึงพอใจ**  **ร้อยละ** | **ค่าเฉลี่ยรวม** | **ปัญหาและอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 10 | โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 | ระว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2558 ณ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 56=47 คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 | 60 | 87.60 | 4.38 | 1. นักศึกษาบางคนขาดความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมโครงการ  2. สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำสันทนาการ ระหว่างฝึกอบรม | - คณะและมหาวิทยาลัยควรชี้แจงให้นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น  - สำรวจสถานที่ก่อนการฝึกอบรม |
| 11. | โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” การฝึกอบรมในประเทศ | ระหว่างวันที่ 12-13พฤษภาคม 2558 ณ เรือนไม้ชายคลอง รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ |  | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการวันแม่ | 12 สิงหาคม 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |

**สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557**

**(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **วันที่/สถานที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย** | **จำนวน**  **ผู้เข้าร่วมโครงการ** | **ความพึงพอใจ**  **ร้อยละ** | **ค่าเฉลี่ยรวม** | **ปัญหาและอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 14. | โครงการวันปิยมหาราช | 23 ตุลาคม 2557 ณ D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และลานพระบรมรูปทรงม้า | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการวันพ่อ | 5 ธันวาคม 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการแห่เทียนพรรษา |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | กิจกรรม “มหาสงกรานต์ พระนคร...อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด” | วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall และลานอิฐแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | **เชิงปริมาณ**: ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ คน  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  **เชิงเวลา**:โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |