คำนำ

การดำเนินการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจได้ทราบ

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนการวางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาอันเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ที่กำลังตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารบัญ

หน้า

- รายงานผลการดำเนินโครงการ	                    						      1

- สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ							      2

ภาคผนวก

- ภาพกิจกรรม									    12

- แบบบันทึกการออกแนะแนวการศึกษาสัญจร					    14

- ขออนุมัติโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร				                         16

1

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ

“แนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

------------------------------------------------------

การประเมินผลโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกตามรูปแบบกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งจะดำเนินการจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง                     การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศรับเป็นเจ้าภาพ         ในการดำเนินงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง แห่งละประมาณ 5,000 – 20,000 คน และการออกไปแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย แจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ              ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินโครงการเพื่อสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติและทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา                 อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป สรุปได้ดังนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ		นักเรียน - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 44,010 คน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	171,944   บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาท)

- เชิงปริมาณ

เป้าหมาย		ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 45,000 คน = 38,250 คน

ผลการดำเนินงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44,010 คน

- เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย		การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม

นิทรรศการฯ

เป้าหมาย		ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.20

- เชิงเวลา

เป้าหมาย		โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90                     ผลการดำเนินงาน	โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100

2

ตารางรายจ่ายเงินตามโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร  ประจำปีงบประมาณ  2562

โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา

วงเงินอนุมัติทั้งสิ้น  200,000 บาท (งปม.รายจ่าย)

| ลำดับ | วัน / เดือน / ปี | รายการ | จำนวนเงิน จ่ายออก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ต.ค. 61 | ค่าเช่าคูหาจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-16 พ.ย. 61 เช่า 2 คูหา 12,000 บาท 2. มหาวิทยาลัยสยาม 27-29 พ.ย. 61 เช่า 1 คูหา 5,000 บาท 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17-18 ม.ค. 62 เช่า 1 คูหา 6,000 บาท | 23,000 บาท |
| 2. | 16-18 ม.ค. 62 | เดินทางแนะแนวการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. 62 | 10,110 บาท |
| 3. | ม.ค. 62 | แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 25,000 เล่ม | 80,000 บาท |
| 4. | พ.ค. – มิ.ย. 62 | ค่าเช่าคูหาจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19-20 ส.ค. 62 เช่า 1 คูหา 6,000 บาท 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 29-30 ส.ค. 62 เช่า 1 คูหา 5,000 บาท | 11,000 บาท |
| 5. | ธ.ค. 61 | ค่าวัสดุ | 10,000 บาท |
| 6. | 17 - 21 ส.ค. 62 | เดินทางแนะแนวการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ส.ค. 62 | 25,204 บาท |
| 7. | 28 - 30 ส.ค. 62 | เดินทางแนะแนวการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28 – 30 ส.ค. 62 | 12,630 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด |  |  | 171,944 บาท |
| ยอดเงินคงเหลือ |  |  | 28,056 บาท |

3

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำแบบสอบถามแบบออนไลน์เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ โดยมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 600 คน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

| เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | 177 | 29.50 |
| หญิง | 423 | 70.50 |
| รวม | 600 | 100 |

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 423 คน คิดเป็น   ร้อยละ 70.50 เพศชาย จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ

4

ตารางที่ 2 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

| สถานภาพ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| นักศึกษาระดับ ปวช. | 73 | 12.17 |
| นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 | 97 | 16.17 |
| นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 | 361 | 60.16 |
| นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 | 69 | 11.50 |
| รวม | 600 | 100 |

จากข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 รองลงมาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 97 คน             คิดเป็นร้อยละ 16.17 นักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17 และนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 11.16 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

5

ตารางที่ 3 แสดงช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| ประเภทของสื่อ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| Website ของมหาวิทยาลัย | 150 | 25.00 |
| สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ | 107 | 17.83 |
| การออกบูธงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | 248 | 41.33 |
| เพื่อน นักเรียน นักศึกษารุ่นพี่ (แนะนำ) | 95 | 15.84 |
| รวม | 600 | 100 |

จากข้อมูลช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      พระนคร พบว่าส่วนใหญ่สถานศึกษา นักเรียน ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากการออกบูธงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มากที่สุด จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองลงมาคือจาก Website ของมหาวิทยาลัย จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 3 	แสดงข้อมูลช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

6

ตารางที่ 4 แสดงความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| ความสนใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| สนใจ | 458 | 76.33 |
| ไม่สนใจ | 142 | 23.67 |
| รวม | 600 | 100 |

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 76.33 และไม่สนใจเข้าศึกษาต่อ                    จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7

ตารางที่ 5 แสดงความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะ

| คณะ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 72 | 12.00 |
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 53 | 8.83 |
| คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 43 | 7.17 |
| คณะบริหารธุรกิจ | 150 | 25.00 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 73 | 12.17 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 56 | 9.33 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 63 | 10.50 |
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 42 | 7.00 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | 48 | 8.00 |
| รวม | 600 | 100 |

จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ      มากที่สุด จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาเป็นคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17 และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามลำดับ

8

แผนภูมิที่ 5 แสดงข้อมูลความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะ

9

ตอนที่ 2 การบรรลุวัตถุประสงค์และความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย	4.21 – 5.00	หมายถึง		มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย	3.41 – 4.20	หมายถึง		มาก

คะแนนเฉลี่ย	2.61 – 3.40	หมายถึง		ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย	1.81 – 2.60	หมายถึง		น้อย

คะแนนเฉลี่ย	1.00 – 1.80	หมายถึง		น้อยที่สุด

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการบรรลุวัตถุประสงค์จัดโครงการ

| ประเด็น | X | SD. | ระดับ ความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ |  |  |  |
| ท่านได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย | 4.22 | .633 | มากที่สุด |
| เนื้อหาข้อมูล/ความรู้ ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัย | 4.28 | .752 | มากที่สุด |
| ภาพรวมการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ | 4.25 | .652 | มากที่สุด |

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.25 ) คิดเป็นร้อยละ 85.00 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ                    ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและสามารถนำข้อมูลนั้น              ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัย

10

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

| ประเด็น | X | SD. | ระดับ ความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ |  |  |  |
| โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน | 4.29 | .768 | มากที่สุด |
| การให้ข้อมูล, ความรู้ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่แนะแนวการศึกษา | 4.25 | .765 | มากที่สุด |
| ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ | 4.27 | .767 | มากที่สุด |

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจต่อการ              จัดโครงการ ภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( = 4.27 ) คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องของโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด (4.29) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในเรื่องของการให้ข้อมูล, ความรู้ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่แนะแนวการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (4.25)

11

สรุปผลการบรรลุวัตถุประสงค์จากการสังเกต

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ

ผู้ถูกสังเกต...	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่แนะแนว ผู้ปกครองและ

ประชาชนผู้สนใจ

1. รายละเอียดที่ได้จากการสังเกต

ได้ทำการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การเข้ามาสอบถาม ขอเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน เข้ามาลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัย หรือขอความอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยมาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ฯลฯ

2. ผลที่ได้จากการสังเกต

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจบูธแนะแนวการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย เมื่อมีการประชาสัมพันธ์แจกเอกสาร แผ่นพับ ได้เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือถามว่าถ้าตนเองจบมาสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ ควรศึกษาต่อคณะใด และแต่ละคณะที่เปิดสอนมีสาขาอะไรบ้าง สอนเกี่ยวกับอะไร เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะมีงานรองรับหรือไม่                  ได้ค่าตอบแทนประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น

3. สรุปโดยภาพรวม

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่นักเรียน ก็จะเข้ามาลงชื่อแสดงความจำนงว่ามีความสนใจเข้าศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครู-อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนก็จะมาถามถึงรายละเอียดของสาขาวิชา และขอเอกสาร แผ่นพับ ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้จัดโครงการเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักเรียนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย หรือมาลงชื่อแลกเปลี่ยนหมายเลยโทรศัพท์ ช่องทางติดต่อเพื่อ ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยมาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับทางโรงเรียน เป็นต้น

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

12

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

13

แนะแนวการศึกษาสัญจรตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ

14

แบบบันทึกการออกแนะแนวการศึกษาสัญจร

ตามโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร  ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับ | วัน / เดือน / ปี | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1. | 15-16 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 27-29 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 | 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาจารย์แนะแนว และบุคคลทั่วไป จำนวน 20,000 คน 2. โรงเรียนวัดรางบัว กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 300 คน 3. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โครงการเปิดบ้านการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 450 คน 4. มหาวิทยาลัยสยาม งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาจารย์แนะแนว และบุคคลทั่วไป จำนวน 3,000 คน 5. โรงเรียนวัดสังเวช เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รายคาบ) กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 60 คน |
| 2. | 3 ธ.ค. 61 21 ธ.ค. 61 | 6. โรงเรียนปทุมวิไล งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 500 คน 7. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 300 คน |
| 3. | 10 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 17-18 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62 | 8. โรงเรียนราชวินิตมัธยม งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 250 คน 9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา โครงการเปิดโลกกว้างสู่การศึกษา กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส. ประมาณ 300 คน 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาจารย์แนะแนว และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน 11. โรงเรียนทวีธาภิเศก กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 200 คน 12. โรงเรียนยานนาเวศ งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 250 คน 13. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประมาณ 500 คน |

ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

15

แบบบันทึกการออกแนะแนวการศึกษาสัญจร

ตามโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร  ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| ลำดับ | วัน / เดือน / ปี | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 4. | 5 ก.พ. 62 6 ก.พ. 62 8 ก.พ. 62 | 14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประมาณ 500 คน 15. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 300 คน 16. โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 200 คน |
| 5. | 10 มี.ค. 62 | 17. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับปวส. ประมาณ 250 คน |
| 6. | 7 เม.ย. 62 | 18. กิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 4 ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน |
| 7. | 19 ก.ค. 62 | 19. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต งาน “Education Expo 2019” ครั้งที่ 10 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 300 คน |
| 8. | 1 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 19-20 ส.ค. 62 29-30 ส.ค. 62 | 20. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา และอาชีพ” กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 500 คน 21. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประมาณ 400 คน 22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาจารย์แนะแนว และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาจารย์แนะแนว และบุคคลทั่วไป จำนวน 3,000 คน |
| 9. | 4 ก.ย. 62 9 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 | 24. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 200 คน 25. โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทรคุณ” งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประมาณ 500 คน 26. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 500 คน 27. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 250 คน |