แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ
งบประมาณรายจ่าย    งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อโครงการ    ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38         .

หน่วยงาน                                     กองพัฒนานักศึกษา                                                           .

ผู้ประสานงานโครงการ               นายนเรศ    ภูคะฮาต

เบอร์ติดต่อ                      02 6653 777 ต่อ 6963

คำชี้แจง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

- หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน

- หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง
กองนโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

- หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการงบ      งบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                .

- ชื่อโครงการ        ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38           .

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                   กองพัฒนานักศึกษา                                                                 .

- แผนงาน

3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

- โครงการ IGJD – educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Leaning    Platform Open Online Course

3.4 แผนงานบูรณาการ

...............................................โปรดระบุ..........................................................................................

- การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

- ขอบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..…....

ขอปรับแผนปฏิบัติราชการ    จำแนกเป็น

- ปรับเฉพาะแผนการดำเนินงาน

- ปรับเฉพาะแผนการเบิกจ่าย

ปรับทั้งแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย

โปรดระบุเลขหนังสือที่ขออนุมัติปรับแผน

- เลขที่หนังสือ..................................................ลงวันที่..............................................................

- เลขที่หนังสือ..................................................ลงวันที่..............................................................

- สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ตอบรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม

- วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณหรือตามแบบ ง.6)

1. เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักดูแลสุขภาพผ่านการเล่นกีฬา

2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- วันและสถานที่ดำเนินการโครงการ

วันที่ดำเนินโครงการ วันที่ 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รูปแบบการดำเนินงาน     Onsite	            Online	       แบบผสมผสาน (Onsite & Online)
           กรณี ดำเนินการเป็นระยะ โปรดระบุด้านล่าง

- ระยะที่ 1 วันที่ดำเนินโครงการ ................................. สถานที่ ........................................................
รูปแบบการดำเนินงาน     Onsite	     Online	       แบบผสมผสาน (Onsite & Online)

- ระยะที่ 2 วันที่ดำเนินโครงการ  ..................................สถานที่ .......................................................

รูปแบบการดำเนินงาน     Onsite	     Online	       แบบผสมผสาน (Onsite & Online)

- งบประมาณโครงการ (บาท)

| แหล่งเงิน | ได้รับจัดสรร | ใช้จ่ายจริง | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งบประมาณรายจ่ายประจำปี |  |  |  |
| - งบประมาณเงินรายได้ประจำปี | 1,092,260 | 870,743 | 221,517 |
| - งบประมาณภายนอก/อื่น ๆ (โปรดระบุ) |  |  |  |

- สรุปการดำเนินโครงการ

- กิจกรรมที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป)

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับในการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

| ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามกลุ่มเป้าหมาย | เป้าหมาย | ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน (คน) |  |  | คิดเป็นร้อยละ |
|  | (คน) | ชาย | หญิง | รวม |  |
| - ผู้บริหาร |  |  |  |  |  |
| - อาจารย์ |  |  |  |  |  |
| - บุคลากร | 42 |  |  | 42 | 23.46 |
| - นักศึกษา | 137 |  |  | 143 | 79.89 |
| - ศิษย์เก่า |  |  |  |  |  |
| - บุคคลภายนอก |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงาน/องค์กร |  |  |  |  |  |
| - คณะกรรมการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| - อื่นๆ (ระบุ)วิทยากรและผู้ติดตาม. |  |  |  |  |  |
| รวม | 179 |  |  | 185 | 103.35 |

หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จำนวนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

- ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ หรือกรณีดำเนินโครงการไม่ตรงตามกำหนด (โปรดระบุเหตุผล)

1. ขาดแคลนสนามกีฬาและอุปกรณ์ตามสนามกีฬาของคณะ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬา

2. มหาวิทยาลัยไม่มีรถบัสรับ-ส่ง จึงทำให้ต้องใช้รถตู้ของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก

- ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ)

- ตัวชี้วัดความสำเร็จตามค่าเป้าหมายของ โครงการ (โปรดระบุผลตามที่ได้เสนอตัวชี้วัดของโครงการ)

| ตัวชี้วัดของโครงการ | เป้าหมาย | ผลดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการ | 137 คน | 185 คน |
| - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 | 85 | 89.29 |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่มีผลการดำเนินงานสอดคล้องหรือสามารถตอบตัวชี้วัดของแผน

- ตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (โปรดระบุ)

| ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 | เป้าหมาย | ผลดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |

- ตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
โปรดเลือก  ผลผลิตที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีโครงการในงบประมาณรายจ่ายเท่านั้น
 2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
           โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ)

| ดัชนีชี้วัด | เป้าหมาย | ผลดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| - เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่ ไม่มีการเผยแพร่ | ร้อยละ 85 |  |
| - เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ 90 |  |
| - เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ 85 |  |

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต*

โครงการพัฒนาและผลผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 : 
      พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 Cluster Digital and Robotics 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน     (โปรดระบุ)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| - เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | 100 คน |  |
| - เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ 80 |  |

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
      		            โครงการ IGJD - educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Leaning   
     		            Platform Open Online Course ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โปรดระบุ)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| - เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Leaning Platform | 300 คน |  |
| - เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ 85 |  |

- หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่หน้าเพจของหน่วยงาน (ระบุ URL หน้าเพจ สำหรับ downloadไฟล์และตรวจสอบ)

เว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://std.offpre.rmutp.ac.th/) > ผลการดำเนินงาน > 		
ผลการดำเนินงานโครงการปี 2567 >  ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

ลงชื่อ (.................................................)

นายนเรศ  ภูคะฮาต

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ

เบอร์ติดต่อ ...02-6653-777.ต่อ..6963....

ลงชื่อ (.................................................)

.................................................

หัวหน้าหน่วยงาน

(คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง)